吉林省房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则
 
第一章　总　则

[bookmark: _GoBack]　　第一条　为加强吉林省房屋建筑和市政基础设施工程中危险性较大的分部分项工程安全管理，有效防范生产安全事故，根据住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部 第37号令）、《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）、《住房和城乡建设部办公厅关于印发危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南的通知》（建办质〔2021〕48号）及相关法律法规要求，结合本省实际，制定吉林省房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则。
　　第二条　本细则适用于本省行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称"房屋市政工程"）中危险性较大的分部分项工程安全管理。
第三条　本细则所称危险性较大的分部分项工程（以下简称"危大工程"），是指房屋市政工程在施工过程中，容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。危大工程以及超过一定规模的危大工程范围详见附件1。
　　第四条　省住房和城乡建设厅负责全省危大工程安全管理的指导监督。县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门按照职责分工负责本行政区域内危大工程的安全监督管理。
第二章　前期保障

第五条 危大工程应实施全过程管理。管理流程详见附件2，监理程序详见附件3。
第六条 建设单位应当依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质、工程周边环境及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并及时更新。
第七条 勘察单位应当根据工程实际及工程周边环境资料，在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。
    设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。
　   第八条　建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。
第九条 建设单位在施工前，应牵头会同施工、监理等单位，邀请不少于3名相关专业专家，对项目存在的危大工程进行全面判定，填写《危险性较大分部分项工程清单》详见附件4。在申请办理施工许可时，应当提交危险性较大分部分项工程清单及其安全管理措施等资料。
第十条 建设单位应当按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费，保障施工安全。
第十一条 参建单位应在施工前和施工过程中对危大工程实施全面判定和动态判定。
 
第三章　专项方案编制

　　第十二条 施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项方案。危大工程专项施工方案的主要内容应当包括：
　　一、工程概况：危大工程概况和特点、工程及周边环境情况描述、施工平面布置、施工要求和技术保证条件、风险辨识和分级及管控、参建各方责任主体单位等。
　　二、编制依据：相关法律法规、规范性文件、标准、规范及施工图设计文件、施工组织设计等；
　　三、施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；
　　四、施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、操作要求、检查要求等；
　　五、施工保证措施：组织保障措施、技术措施、监测监控措施等；
　　六、施工管理及作业人员配备和分工：施工管理人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员、其他作业人员等；
七、验收要求：验收标准、验收程序、验收内容、验收人员等；
　　八、应急处置措施；
　　九、计算书及相关施工图纸。
　　第十三条 实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制，专项施工方案会签表详见附件5。危大工程实行分包的，其专项方案可由相关专业分包单位组织编制。
第十四条 专项方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施，专项施工方案审批表详见附件6。分包单位编制的专项方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。
 
第四章　专项方案论证

　　第十五条 对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。
第十六条　省住房和城乡建设厅和设区的市住房城乡建设主管部门应建立专家库。
施工单位应从工程所在地设区市或省级专家库中选取不少于5名所涉专业专家，组成专项施工方案论证专家组（以下简称专家组），当本专业专项施工方案内容涉及其他专业时，可增选涉及专业1-2名专家共同组成专家组。专家组实行组长负责制，组长由组员自行选出。
选取的专家中要有工程技术类和安全管理类符合专业要求的专家，人数不得少于5名。与本工程有利害关系的人员以及属地住房和城乡建设主管部门、安全监督机构的工作人员不得担任专家组成员。
专家应满足以下条件：
（一）诚实守信、作风正派、学术严谨；
（二）从事相关专业工作15年以上或具有丰富的危大工程专业工作经验；
（三）具有相关专业高级技术职称（同时具有相关专业注册执业资格者可优先选用）；
（四）未因对建筑施工生产安全事故负有责任而受到行政处罚；
（五）三年内未受到建设行政主管部门行政处罚，无不良行为记录。
　　第十七条 以下人员应当参加专项方案专家论证会：
（一）危大工程所涉专业的专家；
（二）建设单位项目负责人；
（三）有关勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员；
（四）总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员；授权委派人员应出具施工单位技术负责人专家论证会授权委托书，详见附件7。
（五）监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师。
危大工程论证会应在施工现场召开，施工单位应在论证会召开前组织专家组进行现场踏勘；施工现场不具备组织会议条件的,施工单位应提供能够客观完整地反映施工现场条件的影像资料。施工单位应全程视频记录会议过程，视频记录应保存至工程建设活动结束为止。
第十八条 组织专家论证的施工企业应当于论证会召开3个工作日前，告知项目所在地住房城乡建设主管部门。
第十九条 组织专家论证的施工单位应将需要论证的专项方案及相关设计、勘察等辅助资料于论证会3个工作日前送达论证专家。专家应在论证会前对方案进行预审，了解施工现场实际情况。
对专项方案进行论证时，专家根据论证需要，有权调阅工程相关技术资料，有权提出独立的论证意见，不受任何单位或者个人的干预。专家应当遵守专家论证的相关管理制度，客观、公正、科学地进行论证。对在论证过程中知悉的商业秘密，应当予以保密。
第二十条 关于专家论证内容
一、专家论证包括资料完备性审核和技术性论证，资料经完备性审核通过后方可进行技术性论证。
二、资料完备性审核内容包括流程合规性、专项施工方案签章和内容完整性。
三、对于超过一定规模的危大工程专项施工方案，专家论证的主要内容应当包括：
　　（一）专项施工方案内容是否完整、可行，是否存在严重缺陷；
　　（二）专项施工方案计算书和验算依据、施工图是否符合有关标准规范；
　　（三）专项施工方案是否满足现场实际情况，并能够确保施工安全。
四、专家应按照下列技术要点开展论证工作：
（一）工程及周边环境条件描述是否全面、清晰、真实；
（二）编制依据是否齐全、有效；
（三）风险辨识及分级是否全面、准确，风险管控措施是否具有针对性和可操作性；
（四）施工计划（部署）是否合理；
（五）施工现场布置和资源配置是否合理；
（六）施工工艺流程、技术参数等是否满足设计工况和现场实际情况；
（七）施工安全保证措施是否具有针对性和可操作性；
（八）监测方案（如涉及）是否合理、可行；
（九）危大工程验收要求是否符合相关规定及标准；
（十）应急处置措施是否具有针对性和有效性；
（十一）计算书及相关施工图纸是否符合有关标准。
第二十一条 专家论证会应当形成论证报告，对专项施工方案形成通过、修改后通过或者不通过的一致论证结论。出具超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专家论证报告，详见附件8。专家对论证报告应签字确认，并对论证结论负责。
一、论证结论为不通过，论证报告中应列明施工方案中存在的全部不通过情形。论证结论为不通过的，施工单位修改后应当按要求重新组织专家论证，原则上由原论证专家组实施论证。
二、论证结论为修改后通过的，施工单位应根据论证报告对专项施工方案进行修改，并依次由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，总监理工程师审查签字、加盖执业印章，专家组组长及提出修改意见的专家签字确认后方可实施。工程专项施工方案修改后报审表，详见附件9。
三、当专项施工方案中未出现不通过情形，且专家组未提出明确修改意见时，论证结论应为通过。

第五章　现场安全管理

　　第二十二条 施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。
　　第二十三条 专项方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。危险性较大分部分项工程专项方案交底记录，详见附件10。
　　施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。
　　第二十四条 施工单位应当严格按照审查、论证通过的专项方案组织施工，不得擅自修改专项方案。
　　因规划调整、设计变更、外部环境等原因确需调整的，修改后的专项方案应当按照本规定重新审核和论证。涉及资金或者工期调整的，建设单位应当按照约定予以调整。
　　第二十五条 施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。
　　第二十六条 项目专职安全生产管理人员应当对专项方案实施情况进行现场监督，对未按照专项方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。
　　第二十七条 施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。
　　第二十八条 超过一定规模的危大工程施工期间，施工单位每月应组织不少于2次专项检查。建议聘请专家组成员在专项方案实施过程中跟踪指导1至2次。
　　第二十九条 监理单位应当将危大工程列入监理规划和监理实施细则，针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、方法和措施。
　　第三十条 监理单位应当对危大工程施工实施专项巡视检查，对超过一定规模的危大工程实行旁站监理，发现施工单位未按照专项方案施工的，应当要求其进行整改；情节严重的，应当要求其暂停施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时报告建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门。
　　第三十一条　对于需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。
　　监测单位应当编制监测方案，主要内容应当包括工程概况、监测依据、监测内容、监测方法、人员及设备、监测点布置与保护、监测频次、预警标准及监测成果报送等。
　　监测方案由监测单位技术负责人审核签字并加盖单位公章，报送监理单位后方可实施。
　　监测单位应当按照监测方案开展监测，及时向建设单位报送监测成果，并对监测成果负责；发现异常时，及时向建设、设计、施工、监理单位报告，建设单位应当立即组织相关单位采取处置措施。
　　第三十二条　对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收人员应当包括：
　　一、总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员；
　　二、监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师；
　　三、有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人；　
　　验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。
　　危大工程验收合格后，施工单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。
　　第三十三条　危大工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地住房城乡建设有关主管部门。建设、勘察、设计、监理等单位应当配合施工单位开展应急抢险工作。
　　第三十四条　危大工程应急抢险结束后，建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理等单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。
　　第三十五条　施工、监理单位应当建立危大工程安全管理档案。
　　施工单位应当将专项方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。
监理单位应当将监理实施细则、专项方案审查、专项巡视检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。

第六章  监督管理

第三十六条 县级以上住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构，应当根据监督工作计划对危大工程进行抽查。
    县级以上住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构，可以通过政府购买技术服务方式，聘请具有专业技术能力的单位和人员对危大工程进行检查，所需费用向本级财政申请予以保障。
第三十七条 县级以上住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构，在监督抽查中发现危大工程存在安全隐患的，应当立即责令施工单位整改；重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工。
第三十八条 县级以上住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构，发现工程建设、勘察、设计、施工、监理和监测单位、人员违反危大工程管理有关规定，应当依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》给予处罚。
第三十九条 县级以上住房城乡建设主管部门应当将单位和个人违反危大工程管理有关规定的处罚信息纳入建筑施工安全生产不良信用记录。
第四十条 县级以上住房和城乡建设主管部门应当对属地房屋市政工程中危大工程专家论证情况，对已完成的论证方案及结论实行抽查，重点抽查论证行为是否合规、论证结论是否正确，对存在问题的工程项目责令改正，并将监督检查发现的专家违规行为及时报告专家库建立和管理机关。
省住房和城乡建设厅和设区的市住房城乡建设主管部门应当加强对专家库专家的管理，制定专家库管理制度，定期向社会公布，接受社会监督。对于专家不认真履行论证职责、工作失职等行为，情节严重的，取消专家资格。
第四十一条 县级以上住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构工作人员，未依法履行危大工程安全监督管理职责的，依照有关规定给予处分。

第七章　附　则
第四十二条  本实施细则自202x年xx月xx日起施行，《吉林省住房和城乡建设厅关于印发<吉林省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则>的通知》（吉建规〔2023〕13号）同时废止。








附件1
危大工程以及超过一定规模的危大工程范围

	序号
	类别
	危大工程范围
	超过一定规模的危大工程范围

	1
	基坑工程
	1.开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)土方开挖、支护、降水工程；
2.开挖深度或高度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)土方开挖、支护、降水工程。
	1.开挖深度或高度在3m至5m范围内，但地质条件、 周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基 坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程；
2.开挖深度或高度超过5m（含5m）的基坑（槽）和的土方开挖、支护、降水工程。　


	2
	高边坡工程
	1.边坡高度≥3米。
	1.中型及以上滑坡体处理；
2.岩质边坡高度≥30米；岩土混合边坡高度≥25米且土层厚度≥4米；土质边坡高度≥15米。
3.填方边坡高度≥12米；
4.曾发生过安全事故的高边坡项目。

	3
	模板工程及支撑体系
	1.各类工具式模板工程
包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
2.混凝土模板支撑工程
1）搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上；2）施工总荷载（设计值）10kN/㎡及以上；或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上；
3）高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程；
4）采用型钢悬挑的混凝土模板支撑工程。
3.承重支撑体系
用于钢结构安装等满堂支撑体系。
	1.各类工具式模板工程
包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程；
2.混凝土模板支撑工程
1）搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上；
2）施工总荷载(设计值)15kN/㎡及以上；或集中线荷载(设计值)20kN/m及以上；
3）混凝土板厚0.35m及以上，或者混凝土梁截面面积0.45㎡及以上；
4）型钢悬挑长度3m及以上模板支撑工程。
3.承重支撑体系：
用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。


	4
	起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 10kN及以上的起重吊装工程，或2台及以上起重设备联合作业工程；
2.采用起重机械进行安装的工程；
3.起重机械安装和拆卸工程；
4.同一施工区域有2台及以上同时作业塔式起重机，且存在起重臂交叉作业的工程。
	1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，或2台及以上起重设备联合作业工程；
2.起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程；
3.采用非常规安装方式或不能按照产品使用说明书要求安装的塔式起重机及施工升降机安装拆卸工程；
4.屋面吊拆卸工程，或使用屋面吊进行拆卸的塔式起重机拆卸工程；
5.架桥机安装和拆卸工程，使用架桥机进行的桥梁安装工程；
6.单件起吊重量300kN及以上的起重吊装工程；
7.使用转换节的塔式起重机安装工程。

	5
	脚手架工程
	1.搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)；
2.附着式升降脚手架工程；
3.悬挑式脚手架工程；
4.高处作业吊篮；
5.卸料平台、操作平台工程；
6.异型脚手架工程。
	1.搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程；
2.提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程；
3.分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程；
4.采用非常规安装方式或不能按照产品使用说明书要求安装使用的高处作业吊篮；
5.操作平台、卸料平台工程。
1）落地式操作平台的高度大于15m，或施工荷载大于2.0kN/㎡；
2）悬挑式卸料平台的悬挑长度大于5m，或均布荷载大于5.5kN/㎡，集中荷载大于15kN；
3）卸料平台搭设高度在三层（10m及以上）的扣件式钢管脚手架。
6.用于装饰装修、机电安装施工的吊挂平台操作架、索网式脚手架工程；
7.曲面外立面、连墙件设置困难的异形脚手架工程。

	9
	拆除工程
	1.可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建、构筑物安全的拆除工程；
2.拆除承重构件的房屋加固改造工程。
	1.码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程；
2.置换承重构件的房屋加固改造工程；
3.桥梁、隧道技术状况评定等级为四类、五类的加固工程；
4.经鉴定为D级危房且高度超过10m或者单体面积超过5000㎡的拆除工程。
5.文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。

	10
	暗挖工程
	1.采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
	1. 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。

	11
	其  他
	1.建筑幕墙安装工程；
2.钢结构、网架和索膜结构安装工程；
3.人工挖孔桩工程；
4.水下作业工程；
5.装配式建筑混凝土预制构件安装工程；
6.含有有限空间作业的分部分项工程；
7.采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
	1.施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程；
2.跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程；
3.开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程；
4.水下作业工程；
5.重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、提升、平移、转体等施工工程；
6.有限空间作业工程
1）市政排水管道、调蓄池等清淤工程；
2）在有限空间内采用燃料加热或电加热等升温方式的冬期施工工程。
7.顶管工程
1）采用机械设备进行顶管作业；
2）采用人工挖土掘进的顶管施工方法。
8.10kV及以上外电架空线路防护工程；
9.采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。


备注：同一工程既属于危大工程范围又属于超过一定规模危大工程范围的，应判定属于超过一定规模的危大工程，如人工挖孔桩工程、水下作业工程等。






附件2
危大工程全过程管理流程图
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附件3
危大工程监理程序图
成立项目监理部

项目监理部职责分配


收集工程相关资料

编制危大工程监理实施细则

不符合
审查、核验施工单位资质、安全生产许可证、项目经理证等资料
不同意进场施工

符合
按专家意见修改

施工单位修改、补充技术文件、资料，并重新报审
不符合
审查、核验施工单位提交的危大工程的专项施工方案及施工组织设计
超过一定规模的专项方案经专家论证、施工企业技术负责人签字并盖公章

符合后报建设单位批准实施

对巡视、检查、平行检查中发现的安全隐患提出整改及停工要求

是
否
不符合
施工单位继续整改

向建设单位或建设主管部门报告

施工单位拒不整改或不停工
下一道工序
检查、复查施工单位整体整改情况
施工单位是否对安全隐患进行整改或停工整改
整理安全生产监督管理工作资料，并按规定立卷归档
施工单位技术负责人及总监理工程师签字，施工单位继续施工、检查验收
整改是否符合要求






施工单位技术负责人及总监理工程师签字确认






附件4
危险性较大的分部分项工程清单
	序号
	类别
	危大工程范围
	具体类别
（填序号）
	超过一定规模的危大工程范围
	具体类别
（填序号）
	工程部位
	预计周期

	
	
	
	
	
	
	
	开始日期
	结束日期

	
	基坑工程
	1.开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)土方开挖、支护、降水工程；
2.开挖深度或高度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)土方开挖、支护、降水工程。
	
	1.开挖深度或高度在3m至5m范围内，但地质条件、 周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基 坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程；
2.开挖深度或高度超过5m（含5m）的基坑（槽）和的土方开挖、支护、降水工程。　
	
	
	
	

	
	高边坡工程
	1.边坡高度≥3米。
	
	1.中型及以上滑坡体处理；
2.岩质边坡高度≥30米；岩土混合边坡高度≥25米且土层厚度≥4米；土质边坡高度≥15米。
3.填方边坡高度≥12米；
4.曾发生过安全事故的高边坡项目。
	
	
	
	

	
	模板工程及支撑体系
	1.各类工具式模板工程
包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
2.混凝土模板支撑工程
1）搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上；2）施工总荷载（设计值）10kN/㎡及以上；或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上；
3）高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程；
4）采用型钢悬挑的混凝土模板支撑工程。
3.承重支撑体系
用于钢结构安装等满堂支撑体系。
	
	1.各类工具式模板工程
包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程；
2.混凝土模板支撑工程
1）搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上；
2）施工总荷载(设计值)15kN/㎡及以上；或集中线荷载(设计值)20kN/m及以上；
3）混凝土板厚0.35m及以上，或者混凝土梁截面面积0.45㎡及以上；
4）型钢悬挑长度3m及以上模板支撑工程。
3.承重支撑体系：
用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。
	
	
	
	

	
	起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 10kN及以上的起重吊装工程，或2台及以上起重设备联合作业工程；
2.采用起重机械进行安装的工程；
3.起重机械安装和拆卸工程；
4.同一施工区域有2台及以上同时作业塔式起重机，且存在起重臂交叉作业的工程。
	
	1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，或2台及以上起重设备联合作业工程；
2.起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程；
3.采用非常规安装方式或不能按照产品使用说明书要求安装的塔式起重机及施工升降机安装拆卸工程；
4.屋面吊拆卸工程，或使用屋面吊进行拆卸的塔式起重机拆卸工程；
5.架桥机安装和拆卸工程，使用架桥机进行的桥梁安装工程；
6.单件起吊重量300kN及以上的起重吊装工程；
7.使用转换节的塔式起重机安装工程。
	
	
	
	

	
	脚手架工程
	1.搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)；
2.附着式升降脚手架工程；
3.悬挑式脚手架工程；
4.高处作业吊篮；
5.卸料平台、操作平台工程；
6.异型脚手架工程。
	
	1.搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程；
2.提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程；
3.分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程；
4.采用非常规安装方式或不能按照产品使用说明书要求安装使用的高处作业吊篮；
5.操作平台、卸料平台工程；
1）落地式操作平台的高度大于15m，或施工荷载大于2.0kN/㎡；
2）悬挑式卸料平台的悬挑长度大于5m，或均布荷载大于5.5kN/㎡，集中荷载大于15kN；
3）搭设高度10m及以上的扣件式钢管脚手架搭设的卸料平台。
6.用于装饰装修、机电安装施工的吊挂平台操作架、索网式脚手架工程；
7.曲面外立面、连墙件设置困难的异形脚手架工程。
	
	
	
	

	
	拆除工程
	1.可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建、构筑物安全的拆除工程；
2.拆除承重构件的房屋加固改造工程。
	
	1.码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程；
2.置换承重构件的房屋加固改造工程；
3.桥梁、隧道技术状况评定等级为四类、五类的加固工程；
4.经鉴定为D级危房且高度超过10m或者单体面积超过5000㎡的拆除工程。
5.文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。
	
	
	
	

	
	暗挖工程
	1.采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
	
	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
	
	
	
	

	
	其  他
	1.建筑幕墙安装工程；
2.钢结构、网架和索膜结构安装工程；
3.人工挖孔桩工程；
4.水下作业工程；
5.装配式建筑混凝土预制构件安装工程；
6.含有有限空间作业的分部分项工程；
7.采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
	
	1.施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程；
2.跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程；
3.开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程；
4.水下作业工程；
5.重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、提升、平移、转体等施工工程；
6.有限空间作业工程；
1）市政排水管道、调蓄池等清淤工程；
2）在有限空间内采用燃料加热或电加热等升温方式的冬期施工工程。
7.顶管工程
1）采用机械设备进行顶管作业；
2）采用人工挖土掘进的顶管施工方法。
8.10kV及以上外电架空线路防护工程；
9.采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
	
	
	
	



















附件5
                专项施工方案会签表

编号：   
	工程名称
	

	施工单位生产计划部门：          

                                                负责人（签字）
 年    月    日

	施工单位技术（质量）部门：                          

负责人（签字）
年   月    日

	施工单位安全部门： 
                                                   负责人（签字）
年    月    日

	施工单位设备部门：         

                                                   负责人（签字）
年    月    日

	施工单位材料部门：
                                             
                                                   负责人（签字）
年    月    日



附件6
          专项施工方案
                                                   编号：
    
      
工程名称：
工程地址：
建设单位：
监理单位：
施工单位：
 
	相 关 人 员
	意      见
	签  字
	日 期

	编制人
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	

	施工单位项目负责人
	
	
	

	施工单位技术负责人
	
	
	

	监理工程师（安全）
	
	
	

	总监理工程师
	
	
	

	建设单位项目负责人
	
	
	


注：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应有建设单位项目负责人签字。




附件7

施工单位技术负责人专家论证会
授权委托书 

本人因              情况（附情况说明书），不能亲自参与由施工单位组织召开的关于（专项方案）的专家论证会，特委托                 、                 、                  、（姓名、职称、职务）作为我的合法代理人，全权代表我参与专家论证会，行使我的各项权利，履行我的职责。
对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件我均予以认可并承担相应的法律责任。 
委托期限：自签字之日起至上述事项办完为止。 
附：情况说明书 

委委托人： 
委托日期：






附件8
  超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专家论证报告
                                       编号：
	工程名称
	

	总承包单位
	
	项目负责人
	

	分包单位
	
	项目负责人
	

	分部分项工程名称
	

	专家论证意见（可另加附页）：

结论性意见：   [image: ]通过      [image: ]修改后通过     [image: ]不通过
    组长（签字）:                                    年   月   日

	专家一览表

	姓名
	工作单位
	职称
	专业
	签字

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


总承包单位（公章）：                                       分包单位（公章）
 

 年      月      日                                年      月     日                                     
[bookmark: _Hlk105317247]
附件9
       工程专项施工方案修改后报审表

                                             编号：
	致：                     （建设单位）
                         （监理单位）
我单位已按照《专家论证报告》修改意见，对方案的内容进行了修改完善。按照规定履行了企业内部相关审批手续，现报送监理单位、建设单位审查，报送专家组签字确认。
附件：1、专家论证报告；     
2、修改后的安全专项施工方案。
                
 施工单位(公章)：  
                      项目负责人 (签字) ：
                  年    月    日

	监理单位意见： 


                      监理单位(公章)：
                            总监理工程师 (签字、执业印章)  ：                                 
                           年    月    日

	建设单位意见： 


                       建设单位(公章)：
                           项目负责人 (签字)：
                            年    月    日

	专家意见:



            专家组组长/组长指定的专家(签字):

                              年    月    日

	备注：



附件10
  危险性较大分部分项工程专项方案
交底记录
                                                                 编号： 
	工程名称
	

	方案名称
	

	
交底内容：






方案交底人： 
 年     月     日




	接 受 交 底 人 签 名
	



注：本表由方案编制人员/项目技术负责人填写，接受交底人必须本人签字。
image1.jpeg




